## Projektstrukturplan (PSP)
Projektstrukturplan (PSP)
1 PlayBaby
1.1 Vorarbeit | 1.2 Corporate Identity | 1.3 Recherche | 1.4 Planung | 1.5 Finalisierung | 1.6 Präsentation | 1.7 Projekt-management
1.1.1 Projekt erfassen | 1.2.1 Domain registrieren | 1.3.1 Lagerort recherchieren | 1.4.1 Umsatzplan entwickeln | 1.5.1 Machbarkeits-studie abschließen | 1.6.1 Muster fertigen lassen | 1.7.1 Planung
1.1.2 Team organisieren | 1.2.2 Corporate Design Vorschau | 1.3.2 Versanddienstleis-ter recherchieren | 1.4.2 Kostenplan entwickeln | 1.5.2 Wettbewerbsana-lyse abschließen | 1.6.2 Präsentationsraum vorbereiten | 1.7.2 Controlling
1.1.3 Kommunikation einrichten | 1.2.3 PR-Planung | 1.3.3 Lieferanten recherchieren | 1.4.3 Liquiditätsplan entwickeln | 1.5.3 Marktchancen-Potenzial-Plan | 1.6.3 Präsentation vorbereiten | 1.7.3 Dokumentation
1.1.4 Stakeholder analysieren | 1.2.4 Webshopsystem recherchieren | 1.3.4 Produktionswerk recherchieren | 1.4.4 Marketingplan entwickeln | 1.5.4 Fünfjahresplan | 1.6.4 Abschluss-Festival vorbereiten | 1.7.4 Auswertung
|  | 1.3.5 Praxisforschung durchführen (Item) | 1.4.5 SWOT-Analyse durchführen
1.4.6 SMART-Analyse durchführen

## Projektstrukturplan (PSP) - Tab
Play Baby
Teilprojekt | 1.1 | Vorarbeit
Arbeitspakt |  | 1.1.1 | Projekt erfassen
|  | 1.1.2 | Team organisieren
|  | 1.1.3 | Kommunikation einrichten
|  | 1.1.4 | Stakeholder analysieren
| 1.2 | Corporate Identity
|  | 1.2.1 | Domain registrieren
|  | 1.2.2 | Corporate Design Vorschau
|  | 1.2.3 | PR-Planung
|  | 1.2.4 | Wehshopsystem recherchieren
| 1.3 | Recherche
|  | 1.3.1 | Lagerort recherchieren
|  | 1.3.2 | Versanddienstleister recherchieren
|  | 1.3.3 | Lieferanten recherchieren
|  | 1.3.4 | Produktionswerk recherchieren
|  | 1.3.5 | Praxisforschung durchführen
| 1.4 | Planung
|  | 1.4.1 | Umsatzplan entwickeln
|  | 1.4.2 | Kostenplan entwickeln
|  | 1.4.3 | Liquiditätsplan entwickeln
|  | 1.4.4 | Marketingplan entwickeln
|  | 1.4.5 | SWOT-Analyse durchführen
|  | 1.4.6 | SMART-Analyse durchführen
| 1.5 | Finalisierung
|  | 1.5.1 | Muster fertigen lassen
|  | 1.5.2 | Präsentationsraum vorbereiten
|  | 1.5.3 | Präsentation vorbereiten
|  | 1.5.4 | Abschluss-Festival vorbereiten
| 1.6 | Projekt-management
|  | 1.6.1 | Planung
|  | 1.6.2 | Controlling
|  | 1.6.3 | Dokumentation
|  | 1.6.4 | Auswertung

## PSP > Gantt
| Play Baby |  |  | Starttermin | Endtermin | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28
Teilprojekt | 1.1 | Vorarbeit
Arbeitspakt |  | 1.1.1 | Projekt erfassen | 2016-03-15 | 2016-03-20 | bar: 2016-03-15 to 2016-03-20
|  | 1.1.2 | Team organisieren | 2016-03-15 | 2016-03-22 | bar: 2016-03-15 to 2016-03-22
|  | 1.1.3 | Kommunikation einrichten | 2016-03-15 | 2016-03-16 | bar: 2016-03-15 to 2016-03-16
|  | 1.1.4 | Stakeholder analysieren | 2016-03-18 | 2016-03-24 | bar: 2016-03-15 to 2016-03-24
| 1.2 | Corporate Identity
|  | 1.2.1 | Domain registrieren
|  | 1.2.2 | Corporate Design Vorschau
|  | 1.2.3 | PR-Planung
|  | 1.2.4 | Wehshopsystem recherchieren
| 1.3 | Recherche
|  | 1.3.1 | Lagerort recherchieren
|  | 1.3.2 | Versanddienstleister recherchieren
|  | 1.3.3 | Lieferanten recherchieren
|  | 1.3.4 | Produktionswerk recherchieren
|  | 1.3.5 | Praxisforschung durchführen
| 1.4 | Planung
|  | 1.4.1 | Umsatzplan entwickeln
|  | 1.4.2 | Kostenplan entwickeln
|  | 1.4.3 | Liquiditätsplan entwickeln
|  | 1.4.4 | Marketingplan entwickeln
|  | 1.4.5 | SWOT-Analyse durchführen
|  | 1.4.6 | SMART-Analyse durchführen
| 1.5 | Finalisierung
|  | 1.5.1 | Muster fertigen lassen
|  | 1.5.2 | Präsentationsraum vorbereiten
|  | 1.5.3 | Präsentation vorbereiten
|  | 1.5.4 | Abschluss-Festival vorbereiten
| 1.6 | Projekt-management
|  | 1.6.1 | Planung
|  | 1.6.2 | Controlling
|  | 1.6.3 | Dokumentation
|  | 1.6.4 | Auswertung

## Ebenen Vergleich
1 PlayBaby |  |  | 1 PlayBaby
Teilprojekt | 1.4 Planung |  | Teilprojekt | 1.4 Planung
Teilaufgabe | 1.4.1 Finanzplanung |  | Arbeitspaket | 1.4.1 Umsatzplan entwickeln
|  | 1.4.1.1 Umsatzplan entwickeln |  |  | 1.4.1.1 Excel Dateien anlegen
Arbeitspaket |  | 1.4.1.2 Kostenplan entwickeln | Aufgaben |  | 1.4.1.2 Umsätze schätzen
|  | 1.4.1.3 Liquiditätsplan entwickeln |  |  | 1.4.1.3 Zusammefassungerstellen
Teilaufgabe | 1.4.2 Marketing |  | Arbeitspaket | 1.4.2 Kostenplan entwickeln
|  | 1.4.2.1 Marketingplan entwickeln |  |  | 1.4.2.1 Excel Datei anlegen
Arbeitspaket |  | 1.4.2.2 SWOT-Analyse durchführen | Aufgabe |  | 1.4.2.2 Angebote einholen
|  | 1.4.2.3 SMART-Analyse durchführen |  |  | 1.4.2.3 Zusammenfassung erstellen